|  | УТВЕРЖДАЮ _______________ Начальник ОО Н.В. Гревцова «_11__»_января__2016 года |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по  подготовке обучающихся   Грачевского района к участию во всероссийской олимпиаде школьников

в 2016 – 2017 учебном году

| № | Планируемое мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методические мероприятия, мероприятия по обеспечению информационной поддержки олимпиады |  |  |  |
| 1. | Анализ результативности участия школьников общеобразовательных организаций Грачевского района в муниципальном и региональном этапе всероссийской олимпиады по учебным предметам за 2015-2016 учебный год. | Март 2016 года | Отдел образования, Руководители ОО |
| 2. | Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной одаренности. Методика экспертных оценок по определению одаренных детей для учителей (Лосева А.А.). | Октябрь 2016 года | Методист МКУ «ИМЦ» Т.А. Гиронимус, Руководители ОО, Педагог-психолог |
| 3. | Расширенное заседание предметных РМО по выработке основных направлений повышению результативности олимпиадного движения района. | Апрель - май 2016 года | Руководители РМО, Кураторы предметов |
| 4. | Составление и утверждение плана мероприятий по улучшению показателей ОО в олимпиадном движении на 2016-2017 учебный год. | Апрель - май 2016 года | Руководители ОО |
| 5. | Составление и корректировка школьных программ по работе с одаренными детьми при подготовке к олимпиадам. | Август 2016 года | Учителя-предметники, заместители директоров по УВР |
| 6. | Формирование нормативно-правовой базы по работе с одаренными детьми: - Приказ об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 учебном году; - Приказ о режиме работы многопрофильной очно - заочной школы в 2016-2017 учебном году; - Приказы о формировании оргкомитетов и жюри школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; - Приказы о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016- 2017 учебном году. | Август, сентябрь 2016 года | Главный специалист ОО Е.И.Князева |
| 7. | Обеспечение консультационной поддержки учащихся, педагогов и родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад. | В течение года | Главный специалист ОО Е.И.Князева |
| 8. | Размещение актуальной информации по вопросам подготовки и проведения олимпиад на сайтах образовательных организаций, отдела образования. | В течение года | Методист МКУ «ИМЦ» Н.Ю. Миронова, Руководители ОО |
| 9. | Обновление банка олимпиадных заданий. | Постоянно | Руководители РМО, учителя-предметники |
| 10. | Анализ и согласование школьных графиков расписаний курсов и факультативов, нацеленных на развитие интеллектуальных способностей учащихся на 2016-2017 учебный год. | Сентябрь 2016 года | Отдел образования, Руководители ОО |
| 11. | Организация работы районной многопрофильной очно-заочной школы в учебный и каникулярный период. | Постоянно | Главный специалист Е.И.Князева |
| 12. | Контроль за деятельностью ОО по подготовке школьников к школьному, муниципальному, региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Посещение консультаций, занятий кружков. | В течение всего периода по плану ОО | Главный специалист Е.И.Князева |
| Мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства педагогических кадров по вопросам работы с высокомотивированными обучающимися |  |  |  |
| 13. | Аналитический семинар по выявлению причин низких результатов олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению. | Март 2016 года | МКУ «ИМЦ», Руководители ОО |
| 14. | Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих затруднения при подготовке учащихся к олимпиадам (взаимодействие между образовательными учреждениями района). | В течение года | МКУ «ИМЦ», Руководители РМО |
| 15. | Семинары-практикумы по распространению лучшего опыта подготовки к олимпиадам (в рамках работы районных методических объединений). | Ноябрь 2016, февраль 2017 года | МКУ «ИМЦ» |
| 16. | Повышение квалификации учителей. | В течение года | МКУ «ИМЦ» |
| 17. | Разработка системы обучающих школьных семинаров с педагогами, испытывающими затруднения при подготовке обучающихся к олимпиадам. | Январь - март | Руководители ОО |
| 18. | Организация взаимодействия с вузами по подготовке обучающихся к олимпиадам. Организация тьюторской подготовки. | Каникулярный период 2016-2017 учебного года | Главный специалист Е.И.Князева, Руководители ОО |
| 19. | Педагогический лекторий «Методики работы с одаренными детьми». | Ноябрь 2016 года | МКУ «ИМЦ», Учитель нач.кл. С.В. Егорова |
| 20. | Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций по вопросу обеспечения результативного участия в олимпиадах. | По плану ОО в течение 2016-2017 учебного года | Начальник ОО Н.В. Гревцова, Главный специалист Е.И.Князева |
| 21. | Работа с педагогическими кадрами. Совещание по теме: «Особенности обучения одаренных детей». | Сентябрь 2016 года | МКУ «ИМЦ», Руководители ОО |
| Работа с родителями обучающихся |  |  |  |
| 22. | Работа с родителями. Проведение лекториев для родителей по темам: «Сложности психического развития одаренных детей», «Развитие и формирование одаренности в процессе обучения, воспитания и общения». | По плану ОО | Методист МКУ «ИМЦ» Т.А. Гиронимус, Руководители ОО, Главный специалист ОО Е.И.Князева |
| 23. | Анкета для родителей «Определение уровня проявления способностей ребенка» Сизанов А.Н. | Октябрь 2016 года | Методист МКУ «ИМЦ» Т.А. Гиронимус, Руководители ОО, педагог-психолог, классные руководители. |
| 24. | Мероприятия-чествования призеров и победителей муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. | Февраль 2017 года | Отдел образования, Руководители ОО |
| Работа с учащимися |  |  |  |
| 25. | Собеседование с участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады по вопросам самооценки их достижений с целью выявления недостатков в их подготовке. Методика самооценки для обучающихся «Как я вижу себя» (А.И. Савенков). | Декабрь 2016 года | Руководители ОО, Специалисты ОО и методисты МКУ «ИМЦ». |
| 26. | Очно-заочные занятия в многопрофильной муниципальной очно- заочной школе по подготовке к участию во всероссийской олимпиаде школьников. | Еженедельно | Учителя- предметники |
| 27. | Организация проведения дополнительных занятий в каникулы с обучающимися по подготовке к участию во всероссийской олимпиаде школьников на базе МБОУ «Грачевская СОШ». | В течение года по плану отдела образования | Отдел образования, Руководители ОО |
| 28. | Участие в тьюторской подготовке в рамках подготовки к олимпиадам. | В соответствии с установленным режимом работы | Главный специалист ОО Е.И.Князева, МБОУ «Грачевская СОШ» |
| 29. | Тренинговое занятие «Развитие мыслительных операций». | В течение года по плану отдела образования | Руководители ОО, Специалисты ОО и методисты МКУ «ИМЦ» |