|  |
| --- |
| Описание: Грачевский МР (герб) на снопе  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

29.12.2023 № 1061 п

с.Грачевка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 645-п

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.08.2015 №535-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», от 15.08.2018 №472-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 №645-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района» (с изменениями) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к муниципальной программе "Развитие системы образования Грачевского района" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и на сайте www.право-грачевка.рф.

Глава района Д.В. Филатов

Разослано: Бахметьевой С.В., отделу образования, финансовому отделу, Счетной палате, отделу организационно-правовой и кадровой работы, Трифоновой Е.В.

Приложение

к постановлению

администрации района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие системы образования Грачевского района»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступного качественного общего, дополнительного образования в образовательных организациях Грачевского района, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития муниципалитета, создание условий для успешной социализации и самореализации воспитанников и обучающихся |
| Направление (подпрограммы) | - |
| Показатели муниципальной программы | - доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета;  - удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;  - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;  - охват учащихся, посещающих общеобразовательные организации, горячим питанием;  - доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания;  - доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся;  - доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования;  - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  - охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб»;  - доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;  - доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2 284 932,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 295797,8 тыс. рублей;  2024 год – 389288,3 тыс. рублей;  2025 год – 291087,9 тыс. рублей;  2026 год – 297035,3 тыс. рублей;  2027 год – 252930,8 тыс. рублей;  2028 год – 252930,8 тыс. рублей;  2029 год – 252930,8 тыс. рублей;  2030 год – 252930,8 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | 1. Возможности для самореализации и развития талантов/ Показатели: «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования»/ «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |
| Связь с иными муниципальными программами Грачевского района | - |

2. Значения показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Значения показателей | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с иными муниципальными программами Грачевского района |
| 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель: обеспечение доступного качественного общего, дополнительного образования в образовательных организациях Грачёвского района, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития муниципалитета, создание условий для успешной социализации и самореализации воспитанников и обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета. | Процент | 58 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | РИС «ДОУ: Контингент и очередь» | Х |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | Х | Х |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | Х | Х |
| 4 | Охват учащихся, посещающих общеобразовательные организации, горячим питанием | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | Х | Х |
| 5 | Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания | Процент | 39 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | Х | Х |
| 6 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | Х | Х |
| 7 | Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | Х | Х |
| 8 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 20 | 78,6 | 79,1 | - | - | - | - | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Х | Х |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 78,5 | 78,9 | 79,51 | - | - | - | - | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Х | Х |
| 10 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб» | Процент | 11,41 | 12,04 | 12,52 | - | - | - | - | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Х | Х |
| 11 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Процент | 10 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | X | X |
| 12 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 10 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | X | X |
| 13 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Процент | 10 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | X | X |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Процент | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Х | X | X |

3. Задачи, планируемые в рамках структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район | | Срок реализации:  Год начала: 2023  Год окончания: 2024 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования | Повышение доступности и качества общего образования; повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников ООО, внедряющих инновационные методики и новые формы работы с детьми | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| **2.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2023  Год окончания: 2024 |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, в том числе деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»; формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 2.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб» |
| **3.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2023  Год окончания: 2026 |
| 3.1. | Задача 1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. | Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях; включение детей и молодежи в общественно-полезную деятельность | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 4. | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2023  Год окончания: 2024 |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | Сохранение охвата обучающихся использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды при освоении программ основного общего образования. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачёвский район | | Срок реализации:  Год начала: 2023 |
| 5.1. | Задача 1. Создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования. | Создание инфраструктуры сопровождения развития детей (2-7 лет); создание передовых моделей современных детских садов; введение федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных организациях | Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета |
| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2023 |
| 6.1. | Задача 1. Организация предоставления, повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. | Создание во всех общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям ФГОС; предоставление всем школьникам возможности обучаться в соответствии с требованиями образовательных стандартов | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачёвский район | | Срок реализации:  Год начала: 2023 |
| 7.1. | Задача 1.Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей; соответствие предоставляемых дополнительных образовательных услуг утвержденным Стандартам, достижение хороших результатов в различных конкурсных мероприятиях, соревнованиях | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 7.2. | Задача 2. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям социальных сертификатов | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2023 |
| 8.1. | Задача 1. Создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания. | Обеспечить организацию горячего школьного питания для широкого контингента обучающихся общеобразовательных организаций, организацию правильного, сбалансированного питания детей и подростков с учетом их возрастных особенностей. | Охват учащихся, посещающих общеобразовательные организации, горячим питанием |
| **9.** | **Комплекс процессных мероприятий 5 «Организации летнего отдыха и оздоровления учащихся»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2023 |
| 9.1. | Задача 1. Создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций. | Сохранение занятости в лагерях дневного пребывания детей школьного возраста не менее 40% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений Грачевского района, обеспечение их безопасности | Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания |
| **10.** | **Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачёвский район | | Срок реализации:  Год начала: 2023 |
| 10.1. | Задача 1. Обеспечение безопасных условий для обучающихся. | Уменьшение материального ущерба и человеческих жертв, в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в общеобразовательных организациях; создание условий для безопасного пребывания обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала в общеобразовательных организациях | Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся |
| **11.** | **Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2023 |
| 11.1. | Задача 1. Создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы. | Повышение качества управления процессами развития образования | Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования |
| 12 | **Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | | Срок реализации:  Год начала: 2024  Год окончания: 2024 |
| 12.1 | Задача 1: Приведение в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащенности средствами обучения и воспитания | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |

4. Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | Связь с иными муниципальными программами Грачевского района | |
| 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| **Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности» | Создание Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Единица | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | Х |
| 2 | Результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» | Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Процент | - | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | | Х |
| **Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Результат «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» | Разработаны планы участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся | Миллион человек | 0,0004 | 0,0004 | - | - | - | - | - | - | - | | Х |
| **Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях; включение детей и молодежи в общественно-полезную деятельность | Тысяча человек | 0,9 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | | Х |
| 5 | Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Тысяча человек | 0,04 | 0,045 | - | - | - | - | - | - | - | | Х |
| 6 | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единица | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций | Человек | 398 | 379 | 285 | 282 | 275 | 307 | 307 | 307 | 307 | | Х |
| 8 | Мероприятие (результат) «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право» | Обеспечены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 9 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в дошкольных образовательных организациях» | Обеспечено проведение ремонтных, противоаварийных, противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 10 | Мероприятие (результат) «Количество модернизированных объектов муниципальной собственности  для размещения  дошкольных  образовательных организаций» | Обеспечена модернизация объектов муниципальной собственности  для размещения  дошкольных  образовательных организаций | Единица | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: организация предоставления, повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятие (результат). «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями» | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг/ Число обучающихся | Человек | 1410 | 1326 | 1285 | 1220 | 1179 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | | Х |
| 12 | Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории общеобразовательных организаций» | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций Грачевского района | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 13 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Обеспечена организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 14 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях» | Обеспечено проведение ремонтных, противоаварийных, противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 15 | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет» | Обеспечена реализация проекта «Школьный бюджет» | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 16 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных организаций» | Обеспечение осуществления мероприятий по содержанию имущества | Единиц | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования» | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг/ Количество человеко-часов | Чел-час | 559425 | 537858 | 347002 | 379834 | 379834 | 379834 | 379834 | 379834 | 379834 | | Х |
| 18 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг/ Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Человек | - | - | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | | Х |
| Задача 2. внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Финансовое обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей/ Количество человеко-часов | Чел-час | - | - | 32832 | - | - | - | - | - | - | | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 21 | Мероприятие (результат) «Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения» | Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 22 | Мероприятие (результат) «Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее» | Рублей | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | | Х |
| 23 | Мероприятие (результат) «Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому» | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 5 «Организации летнего отдыха и оздоровления учащихся»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания» | Обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время и оздоровлению детей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение безопасных условий для обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование» | В образовательных организациях системы электроснабжения находятся в нормативном состоянии и проведено обязательное энергетическое обследование | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 26 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние» | В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы находятся в нормативном состоянии | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 27 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ» | В образовательных организациях деревянные конструкции соответствуют установленным требованиям ПБ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 28 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях установлены противопожарные системы» | В образовательных организациях функционируют противопожарные системы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 29 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства» | Школьные автобусы оборудованы комплектами систем автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| **Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Мероприятие (результат)  «Обеспечено функционирование отдела образования администрации Грачевского района» | Обеспечение деятельности отдела образования администрации Грачевского района | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Х |
| 31 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района» | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Х |
| 32 | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна» | Обеспечение выплат при устройстве детей в семью опекуна | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| 32 | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям» | Обеспечение выплат на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Х |
| **Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: приведение в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту ООО и их оснащению средствами обучения и воспитания» | Проведение ремонтных работ в ООО в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (школ), установленных Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования».  Оснащение современными средствами обучения и воспитания в ООО, в которых выполнены ремонтные работы, осуществляется в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении ООО | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | Х |
| 35 | Мероприятие (результат) «Количество объектов, в которых обеспечено завершение мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Завершение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | Х |

**6. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы и результатов структурных элементов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Уровень показателя/  источник результата | Единица измерения показателя (результата) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета |  | Процент | А/В\*100% | А - количество детей, посещающих ДОО,  В - общее число детей, проживающих на территории Грачевского района, в возрасте от 2-х до 7 лет | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | РИС «ДОУ: Контингент и очередь» | Не позднее 20 января года следующего за отчетным |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |  | Процент | А/В\*100% | А – количество школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС,  В – общее количество обучающихся | Форма федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждена приказом Росстата от 01.03.2022 №99 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Статистическая форма | Не позднее 15 марта года следующего за отчетным годом |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Процент | А/В\*100% | А – количество муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,  В – общее количество общеобразовательных организаций района | Единовременное обследование (учет),  форма федерального статистического наблюдения №ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», утверждена Приказом Росстата от 15.11.2021 № 804 | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Статистическая форма | Не позднее 15 марта года следующего за отчетным годом |
| 4 | Охват учащихся, посещающих общеобразовательные организации, горячим питанием |  | Процент | А/В\*100 % | А – число обучающихся в общеобразовательных организациях, получающих горячее питание, В – общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях Грачевского района | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчет в Министерство образования Оренбургской области по мониторингу организации бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных ОО Грачевского района | Не позднее 20 января года следующего за отчетным годом |
| 5 | Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания |  | Процент | А/В\*100 % | А – количество детей в общеобразовательные организации, занятых в лагерях дневного пребывания,  В - общее количество обучающихся в ОО Грачевского района | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Сводный отчет по итогам ЛДП | Не позднее 15 марта года следующего за отчетным годом |
| 6 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся |  | Процент | А/В\*100 % | А – количество ОО, в которых обеспечивается безопасность обучающихся, В - общее количество муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты готовности образовательных организаций к новому учебному году | Не позднее 15 марта года следующего за отчетным годом |
| 7 | Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования |  | Процент | А/В\*100 % | А – число исполненных мероприятий,  В – общее число запланированных мероприятий | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | План мероприятий отдела образования на год и отчет о его выполнении | Не позднее 15 марта года следующего за отчетным годом |
| 8 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» | РП | Процент | (A + В) / C x 100 % | А - численность педагогических работников ООО, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (далее - ФР ДПП),  В - численность педагогических работников ООО, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым ЦНППМПР Оренбургской области,  С - общая численность педагогических работников ООО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры) | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | РП | Процент | A / B x 100 % | A - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся дополнительным образованием,  B - общая численность детей данного возраста | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Мониторинг охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, данные федерального статистического отчета, форма [N 1-ДО](consultantplus://offline/ref=9B53BDB24FCE2FDA819BC39D929B3A8CA3BB6D9D7BE9BB28188BA88EAB7578BB64404DCEEE4C235FA79EAA5E5C44B94ABFD00D448FD7DF49g7u6F)Д | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 10 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб» | РП | Процент | A / B x 100 % | A - число детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IТ-куб", B - общее число детей, охваченных дополнительным образованием. | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчет в Министерство образования Оренбургской области об участии детей в работе технопарка «Кванториум» | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 11 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | РП | Процент | А/В\*100 % | А – число обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационной  В - общее число обучающихся в ОО Грачевского района | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Данные общеобразовательных организаций | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 12 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | РП | Процент | А/В\*100 % | А – число педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  В - общее число педагогических работников ОО Грачевского района | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Данные общеобразовательных организаций | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 13 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | РП | Процент | А/В\*100 % | А – число образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  В - общее число образовательных организаций Грачевского района | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Данные общеобразовательных организаций | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | Процент | А/В\*100 % | А – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  В - общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет | Отчетные данные исполнителей муниципальных услуг | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Данные исполнителей муниципальных услуг | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| **Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа»** | | | | | | | | | |
| 15 | Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности» | РП | Единица | Значение результата определяется фактическим абсолютным количеством созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в отчетном году | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Приказ отдела образования о создании, данные ООО на базе которых созданы и функционируют «Точка роста» | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 16 | Результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» | РП | Процент | А/В\*100 % | А – количество педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования, повысивших свой уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, В - общая численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры) | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| **Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | |
| 17 | Результат «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» | РП | Миллион человек |  | Xi - численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов; u - количество открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Мониторинг охвата детей, принявших участие в открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| **Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | | | | | | | | | |
| 18 | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | РП | Тысяча человек | Значение результата определяется фактическим абсолютным количеством детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 19 | Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | РП | Тысяча человек | Значение результата определяется фактическим абсолютным количеством детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| 20 | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | РП, ОС | Единица | Значение результата определяется по фактическому количеству общеобразовательных организаций района, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Данные общеобразовательных организаций | Не позднее 31 декабря отчетного года |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района»** | | | | | | | | | |
| 21 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций» | ИМ | Человек | Сумма фактических значений показателей, характеризующих объем муниципальных услуг | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания | Не позднее 15 января года следующего за отчетным годом |
| 22 | Мероприятие (результат) «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право» | ИМ | Процент | А/В х 100% | А - численность родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,  В - общая численность родителей (законных представителей), имеющих указанное право | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Мониторинг выплаты родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО | До 15 января года, следующего за отчетным годом |
| 23 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в дошкольных образовательных организациях» | ИМ | Процент | А/В\*100 % | А – количество проведенных ремонтных, противоаварийных, противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях,  В – количество запланированных ремонтных, противоаварийных, противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений об использовании субсидии на иные цели | до 15 января года, следующего за отчетным годом |
| 24 | Мероприятие (результат) «Количество модернизированных объектов муниципальной собственности  для размещения  дошкольных  образовательных организаций» | ОС | Единица | Значение результата определяется по фактическому количеству модернизированных объектов муниципальной собственности  для размещения  дошкольных  образовательных организаций | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений об использовании субсидии на иные цели | до 15 января года, следующего за отчетным годом |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | | | | | | | | | |
| 25 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями» | ИМ | Человек | Сумма фактических значений показателей, характеризующих объем муниципальных услуг | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания | Не позднее 15 января года следующего за отчетным годом |
| 26 | Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории общеобразовательных организаций» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство,  В - общая численность педагогических работников такой категории общеобразовательных организаций | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Мониторинг сведений об ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогам Грачевского района | Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 27 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качеству работы» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А - количество, проведенных мероприятий по мотивации педагогов к повышению качеству работы, В - общее количество запланированных мероприятий по мотивации педагогов к повышению качеству работы | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры), отчет о количестве педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях | Не позднее 15 марта года следующего за отчетным |
| 28 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях» | ИМ | Процент | А/В\*100 % | А - количество проведенных ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях, В – запланированные ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений об использовании субсидии на иные цели | до 15 января года, следующего за отчетным годом |
| 29 | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет» | ИМ | Процент | А/В\*100 % | А – количество реализованных инициатив учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет»;  В – количество планируемых к реализации инициатив учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет» | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений об использовании субсидии на иные цели | до 15 января года, следующего за отчетным годом |
| 30 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных организаций» | ИМ | Единиц | Значение результата определяется по фактическому количеству общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по содержанию имущества | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений об использовании субсидии на иные цели | до 15 января года, следующего за отчетным годом |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе»** | | | | | | | | | |
| 31 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования» | ИМ | Чел-час | Сумма фактических значений показателей, характеризующих объем муниципальных услуг | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания | Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом |
| 32 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» | ИМ | Человек | Сумма фактических значений показателей, характеризующих объем муниципальных услуг | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания | Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом |
| 33 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | ИМ | Чел-час | Сумма фактических значений показателей, характеризующих объем муниципальных услуг | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания | Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом |
| **Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | | | | | | | | | |
| 34 | Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | ОС | Процент | A / B x 100 % | А – число обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных ОО, получающих бесплатное горячее питание, В – общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчет в МО по мониторингу организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОО Грачевского района | Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 35 | Мероприятие (результат) «Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения» | ОС | Процент | A / B x 100 % | А – численность обучающихся 5 - 11 классов, получающих питание во время обучения,  В – общая численность обучающихся ООО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Формы статистического отчета МО «Организация питания ОО» | Не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом |
| 36 | Мероприятие (результат) «Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее» | ОС | Рублей | А+В | А - средняя стоимость питания на одного обучающегося в день за счет средств областного бюджета  В - средняя стоимость питания на одного обучающегося в день за счет средств местного бюджета | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Формы статистического отчета МО «Организация питания ОО» | Не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом |
| 37 | Мероприятие (результат) «Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому» | ОС | Процент | А/В\*100% | А – число обучающихся с ОВЗ, в том числе осваивающих образовательные программы НОО, ООО или СОО на дому,  В – общее количество заявлений поданных родителями (законными представителями), на получение их детьми с ОВЗ бесплатного двухразового горячего питания | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Формы статистического отчета МО «Организация питания ОО» | Не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом |
| **Комплекс процессных мероприятий 5 «Организации летнего отдыха и оздоровления учащихся»** | | | | | | | | | |
| 38 | На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания,  В - общее количество муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Сводный отчет по итогам ЛДП | Не позднее 30 ноября отчетного года |
| **Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района»** | | | | | | | | | |
| 39 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество ОО, в которых системы электроснабжения приведены в нормативное состояние, проведено обязательное энергетическое обследование, находится в рабочем состоянии,  В - общее количество муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты готовности образовательных организаций к новому учебному году | Не позднее 31 августа отчетного года |
| 40 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество ОО, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние,  В - общее количество муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты готовности образовательных организаций к новому учебному году | Не позднее 31 августа отчетного года |
| 41 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество ОО, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом согласно установленным требованиям ПБ, В - общее количество муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты готовности образовательных организаций к новому учебному году | Не позднее 31 августа отчетного года |
| 42 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях установлены противопожарные системы» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество ОО, в которых установлена и находится в рабочем состоянии противопожарная система,  В - общее количество муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты готовности образовательных организаций к новому учебному году | Не позднее 31 августа отчетного года |
| 43 | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество ОО, в которых на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства В - общее количество муниципальных ОО | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Акты приемки к новому учебному году школьных автобусов, задействованных в перевозках детей | Не позднее 31 августа отчетного года |
| **Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»** | | | | | | | | | |
| 44 | Мероприятие (результат)  «Обеспечено функционирование отдела образования администрации Грачевского района» | ИМ | Условная единица | Значение результата определяется фактическим количеством органов местного самоуправления в сфере образования | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | - | На 31 декабря |
| 45 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района» | ИМ | Условная единица | Значение результата определяется фактическим количеством муниципальных казенных учреждений подведомственных отделу образования | - | - | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | - | На 31 декабря |
| 46 | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – количество семей, получивших в отчетном периоде единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью,  В - общая численность замещающих семей, подавших в отчетном периоде соответствующее заявление | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (форма 0503387), отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета (форма 0503127) | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Выписка с лицевого счета | Не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом |
| 47 | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям» | ИМ | Процент | А/В\*100% | А – число произведенных выплат на содержание ребенка в семье опекуна в отчетном периоде,  В – общее число назначенных выплат в отчетном периоде | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (форма 0503387), отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета (форма 0503127) | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Выписка с лицевого счета | Не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом |
| **Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования»** | | | | | | | | | |
| 48 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту ООО и их оснащению средствами обучения и воспитания» | ОС, ПП | единиц | Значение результата определяется фактическим количеством ООО, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений об использовании субсидии на иные цели | до 15 января года, следующего за отчетным годом |
| 49 | Мероприятие (результат) «Количество объектов, в которых обеспечено завершение мероприятий по модернизации школьных систем образования» | ОС, ПП | единиц | Значение результата определяется фактическим количеством ООО, в которых проведены мероприятия по завершению работ по капитальному ремонту | Х | Отчетные данные подведомственных организаций | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Отчеты подведомственных учреждений об использовании субсидии на иные цели | до 15 января года, следующего за отчетным годом |

7. План реализации муниципальной программы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение результата | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации района) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *1.1* | *Задача: обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.1.1. | Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности» | Единица | 1 | Х | Космынина Е.В., главный специалист отдела образования |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Разработаны и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности» | Х | Х | 09.01.2023 | Космынина Е.В., главный специалист отдела образования |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей» | Х | Х | 25.08.2023  30.09.2023  31.12.2023 | Космынина Е.В., главный специалист отдела образования |
| 1.1.3. | Результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» | Процент | 50,5 | Х | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Получение удостоверений повышения квалификаций» | Х | Х | 31.12.2023 | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| **2.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *2.1.* | *Задача: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2.1.1. | Результат «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» | Миллион человек | 0,0004 | Х | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Привлечены дети к участию в открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»» | Х | Х | 31.12.2023 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| **3.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *3.1.* | *Задача: обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3.1.1. | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | Тыс. человек | 1,2 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг охвата увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | Х | Х | 31.12.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 3.1.2. | Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Тыс. человек | 0,045 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Х | Х | 31.12.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 3.1.3. | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Единица | 4 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячной оплате по ставкам советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями» | Х | Х | 31.12.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 4. | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»** | X | X | X | X |
| 4.1. | *Задача: Создание равных условий для получения качественного образования обучающихся, вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Грачевского района» | X | X | 01.04.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | 31.12.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *5.1.* | *Задача: создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций» | человек | 379 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | 20.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | 20.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2023 | Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2023  до 05.07.2023  до 05.10.2023  до 10.12.2023  10.01.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право» | Процент | 100 | Х | Андреева А.Н., методист МКУ «ИМЦ» |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей)» | Х | Х | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  31.12.2023 | Андреева А.Н., методист МКУ «ИМЦ» |
| 5.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в дошкольных образовательных организациях» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.3.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 01.03.2023  14.08.2023  11.12.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.3.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.3.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.4. | Мероприятие (результат) «Количество модернизированных объектов муниципальной собственности  для размещения  дошкольных  образовательных организаций» | Единица | 2 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.4.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 01.03.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.4.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *6.1.* | *Задача: организация предоставления, повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями» | Человек | 1326 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | до 20.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | до 20.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2023 | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2023  до 05.07.2023  до 05.10.2023  до 10.12.2023  10.01.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории общеобразовательных организаций» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.2.1 | Контрольная точка «Выплаты педагогическим работникам муниципальных ОО осуществлены» | Х | Х | ежемесячно | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.2.2. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогам Грачевского района» | Х | Х | ежемесячно | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Процент | 100 | Х | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| 6.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг проведенных мероприятий по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Х | Х | 31.12.2023 | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| 6.1.3.2. | Контрольная точка «Составлен отчет о количестве педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях» | Х | Х | 31.12.2023 | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| 6.1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.4.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 01.03.2023  14.08.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.4.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.5. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.5.1. | Контрольная точка «Информирование общеобразовательных организаций о начале приема заявок на участие в проекте «Школьный бюджет» | Х | Х | 01.05.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.5.2. | Контрольная точка «Отбор общеобразовательных организаций для участия в проекте «Школьный бюджет»» | Х | Х | 01.06.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.5.3. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 15.06.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.5.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.5.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.5.6. | Контрольная точка «Мониторинг результатов реализации проекта «Школьный бюджет»» | Х | Х | 31.12.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.6 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных организаций» | Единиц | 2 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.6.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 14.08.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.6.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.6.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *7.1.* | *Задача: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования» | Чел-час | 537858 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | 20.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | 20.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2023 | Руководители подведомственных учреждений |
| 7.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2023  до 05.07.2023  до 05.10.2023  до 10.12.2023  10.01.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *8.1.* | *Задача: создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 8.1.1. | Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.1.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 31.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.2.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 31.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.3. | Мероприятие (результат) «Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее» | Руб. | 11,45 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 8.1.3.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг средней стоимости питания на одного обучающегося в день за счет средств субсидии» | Х | Х | 31.12.2023 | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 8.1.4. | Мероприятие (результат) «Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.4.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 31.01.2023 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.4.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| **9.** | **Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *9.1.* | *Задача: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 9.1.1. | Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 9.2.1.1. | Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет по итогам ЛДП» | Х | Х | 20.11.2023 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| **10.** | **Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10.1. | *Задача: обеспечение безопасных условий для обучающихся* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 10.1.1. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.1.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | 31.08.2023 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.2. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.2.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | 31.08.2023 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.3. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.3.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | 31.08.2023 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.4. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях установлены противопожарные системы» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.4.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | 31.08.2023 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.5. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 9.1.5.1. | Контрольная точка «Оформлены акты приемки к новому 2023-2024 учебному году школьных автобусов, задействованных в перевозках детей» | Х | Х | 31.08.2023 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| **11.** | **Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 11.1. | *Задача: создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 11.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование отдела образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 11.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 11.1.3. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна» | Процент | 100 | Х | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |
| 11.1.3. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации о назначении и выплате денежных средств опекуну» | Х | Х | 31.12.2023 | Денисова С.А., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних, опеке и попечительству над гражданами |
| 11.1.3.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | 31.12.2023 | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |
| 11.1.4. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям» | Процент | 100 | Х | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |
| 11.1.4.1. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации района о разрешении создания приемной семьи, передаче детей на воспитание в приемную семью и заключении договора о передаче детей на воспитание в приемную семью» | Х | Х | 31.12.2023 | Денисова С.А., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних, опеке и попечительству над гражданами |
| 11.1.4.2. | Контрольная точка «Заключен (действует) договор о приемной семье» | Х | Х | 31.12.2023 | Денисова С.А., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних, опеке и попечительству над гражданами |
| 11.1.4.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | 31.12.2023 | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |

План реализации муниципальной программы на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение результата | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации района) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *1.1* | *Задача: обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» на территории Грачевского района» | X | X | 01.04.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| **2.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *2.1.* | *Задача: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Грачевского района» | X | X | 01.04.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| **3.** | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *3.1.* | *Задача: обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3.1.1. | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Единица | 4 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячной оплате по ставкам советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 4. | **Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»** | X | X | X | X |
| 4.1. | *Задача: Создание равных условий для получения качественного образования обучающихся, вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Грачевского района» | X | X | 01.04.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *5.1.* | *Задача: создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций» | человек | 285 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | 19.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 5.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2024  до 05.07.2024  до 05.10.2024  до 10.12.2024  10.01.2025 | Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право» | Процент | 100 | Х | Андреева А.Н., методист МКУ «ИМЦ» |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей)» | Х | Х | 29.03.2024  28.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | Андреева А.Н., методист МКУ «ИМЦ» |
| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *6.1.* | *Задача: организация предоставления, повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями» | Человек | 1285 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | 19.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2024  до 05.07.2024  до 05.10.2024  до 10.12.2024  10.01.2025 | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории общеобразовательных организаций» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.2.1 | Контрольная точка «Выплаты педагогическим работникам муниципальных ОО осуществлены» | Х | Х | ежемесячно | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.2.2. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогам Грачевского района» | Х | Х | ежемесячно | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Процент | 100 | Х | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| 6.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг проведенных мероприятий по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Х | Х | 31.12.2024 | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| 6.1.3.2. | Контрольная точка «Составлен отчет о количестве педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях» | Х | Х | 31.12.2024 | Бактинязова А.К., директор МКУ «ИМЦ» |
| 6.1.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.4.1. | Контрольная точка «Информирование общеобразовательных организаций о начале приема заявок на участие в проекте «Школьный бюджет» | Х | Х | 01.05.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.4.2. | Контрольная точка «Отбор общеобразовательных организаций для участия в проекте «Школьный бюджет»» | Х | Х | 01.06.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.4.3. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 15.06.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 6.1.4.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.4.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.1.4.6. | Контрольная точка «Мониторинг результатов реализации проекта «Школьный бюджет»» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *7.1.* | *Задача: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования» | Чел-час | 347002 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | 19.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| 7.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2024  до 05.07.2024  до 05.10.2024  до 10.12.2024  10.01.2025 | Руководители подведомственных учреждений |
| 7.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» | Человек | 235 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | 19.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| 7.1.2.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2024  до 05.07.2024  до 05.10.2024  до 10.12.2024  10.01.2025 | Руководители подведомственных учреждений |
| *7.2.* | *Задача: Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Чел-час | 32832 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.2.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | 19.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.2.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2024 | Руководители подведомственных учреждений |
| 7.2.1.4 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | до 05.04.2024  до 05.07.2024  до 05.10.2024  до 10.12.2024  10.01.2025 | Руководители подведомственных учреждений |
| 7.2.1.5 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.2.1.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 7.2.1.7 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об исполнении соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом» | Х | Х | 31.12.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *8.1.* | *Задача: создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 8.1.1. | Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.1.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 31.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.2.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 31.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.3. | Мероприятие (результат) «Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее» | Руб. | 11,45 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 8.1.3.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг средней стоимости питания на одного обучающегося в день за счет средств субсидии» | Х | Х | 31.12.2024 | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 8.1.6. | Мероприятие (результат) «Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому» | Процент | 100 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.6.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 31.01.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 8.1.6.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 8.1.6.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| **9.** | **Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *9.1.* | *Задача: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 9.1.1. | Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 9.2.1.1. | Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет по итогам ЛДП» | Х | Х | 20.11.2024 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| **10.** | **Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10.1. | *Задача: обеспечение безопасных условий для обучающихся* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 10.1.1. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.1.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | 31.08.2024 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.2. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.2.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | 31.08.2024 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.3. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.3.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | 31.08.2024 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.4. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях установлены противопожарные системы» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.4.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | 31.08.2024 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| 10.1.5. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства» | Процент | 100 | Х | Расулова С.И.,  ведущий специалист отдела образования |
| 9.1.5.1. | Контрольная точка «Оформлены акты приемки к новому 2024-2025 учебному году школьных автобусов, задействованных в перевозках детей» | Х | Х | 31.08.2024 | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования |
| **11.** | **Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 11.1. | *Задача: создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 11.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование отдела образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 11.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 11.1.3. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна» | Процент | 100 | Х | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |
| 11.1.3. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации о назначении и выплате денежных средств опекуну» | Х | Х | 31.12.2024 | Денисова С.А., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних, опеке и попечительству над гражданами |
| 11.1.3.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | 31.12.2024 | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |
| 11.1.4. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям» | Процент | 100 | Х | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |
| 11.1.4.1. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации района о разрешении создания приемной семьи, передаче детей на воспитание в приемную семью и заключении договора о передаче детей на воспитание в приемную семью» | Х | Х | 31.12.2024 | Денисова С.А., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних, опеке и попечительству над гражданами |
| 11.1.4.2. | Контрольная точка «Заключен (действует) договор о приемной семье» | Х | Х | 31.12.2024 | Денисова С.А., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних, опеке и попечительству над гражданами |
| 11.1.4.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | 31.12.2024 | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ |
| **12.** | **Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| *12.1.* | *Задача:* приведение в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 12.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту ООО и их оснащению средствами обучения и воспитания» | Единиц | 1 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 12.1.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 01.03.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 12.1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 12.1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 12.1.2. | Мероприятие (результат) «Количество объектов, в которых обеспечено завершение мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Единиц | 1 | Х | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 12.1.2.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | 01.03.2024 | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 12.1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |
| 12.1.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом | Руководители подведомственных учреждений |