Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2023 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Задача: обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности» | Единица | 1 | 1 | Х | Х | Открыта Точка роста на базе МБОУ «Ероховская ООШ» с 01.09.2023 года |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Разработаны и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности» | Х | Х | Х | 09.01.2023 | Приказ отдела образования «О создании и функционировании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в Грачевском районе в 2023 году» от 28.12.2022 №229 | Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» создан на базе МБОУ «Ероховская ООШ». Функционирование центра будет осуществляться с 01.09.2023 г. |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей» | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | 31.12.2023 г. | Функционирование центра осуществляется с 01.09.2023 г. |
| 1.1.3. | Результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» | Процент | 50,5 | 50,5 | Х | Х | 172 из 219 педагогических работников повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Получение удостоверений повышения квалификаций» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | Получено 172 удостоверений повышения квалификаций | Удостоверения о повышении квалификации педагогических работников подшиты в личных делах образовательных организаций |
| 2. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Результат «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» | Миллион человек | 0,0004 | 0,0004 | Х | Х | Фактические данные представлены за 12 месяцев 2023 года |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Привлечены дети к участию в открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | 922 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Отчет ГАУ ДО ОО ДЮМЦ |
| 3. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Задача: обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | Тыс. человек | 1,2 | 1,2 | Х | Х | Фактические данные представлены за 12 месяцев 2023 года |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг охвата увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | Проведен мониторинг охвата увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направлен в Министерство образования |
| 3.1.2. | Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Тыс. человек | 0,045 | 0,045 | Х | Х | Фактические данные представлены за 12 месяцев 2023 года |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | Проведен мониторинг условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направлен в Министерство образования |
| 3.1.3. | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Единица | 4 | 4 | Х | Х | Х |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячной оплате по ставкам советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | Проведен мониторинг сведений о ежемесячной оплате по ставкам советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациямиза 1 полугодие | Отчет предоставлен в Министерство образования |
| 4. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | X | X | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Задача: Создание равных условий для получения качественного образования обучающихся, вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Грачевского района» | X | X | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Задача: создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Человек | 379 | 356 | Х | Х | Свод по муниципальному заданию за 2 полугодие 2023 года |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 12.01.2023 | Приказ отдела образования «Об утверждении муниципальных заданий» от 12.01.2023 №7 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 12.01.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и муниципальными бюджетными учреждениями заключены от 12.01.2023 г с 6 дошкольными и 8 общеобразовательными учреждениями имеющие дошкольные группы | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 5.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | Выполняется постоянно | Услуга оказывается в течение календарного года | - |
| 5.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 07.12.2023 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2023 года | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах образовательных организаций, https://bus.gov.ru/ |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей)» | Х | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 04.01.2024 | Проведен мониторинг за 1, 2, 3, 4 кварталы, отчет о расходах по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы на содержание ребенка за 2023 год предоставлен 04.01.2024 | Скан отчета отправляется по электронной почте в Министерство образования |
| 5.1.3. | Мероприятие (результат) «Количество модернизированных объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций» | Единица | 2 | 2 | Х | Х | Х |
| 5.1.3.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 01.03.2023 14.08.2023 30.11.2023 11.12.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и МБДОУ «Грачевский детский сад №1», МБДОУ «Старояшкинский детский сад» | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 5.1.3.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 05.01.2024 | Предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 5.1.3.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 05.01.2024 | Предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 5.1.4. | Мероприятие (результат) «Количество модернизированных объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций» | Единица | 2 | 2 | Х | Х | Х |
| 5.1.4.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 01.03.2023 | соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 5.1.4.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 09.01.2024 | Предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 5.1.4.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 09.01.2024 | Предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Задача: организация предоставления, повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями» | Человек | 1326 | 1353 | Х | Х | Свод по муниципальному заданию за 2 полугодие 2023 года |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 12.01.2023 | Приказ отдела образования «Об утверждении муниципальных заданий» от 12.01.2023 №7 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 12.01.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 13 общеобразовательными учреждениями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | Выполняется постоянно | Услуга оказывается в течение календарного года | - |
| 6.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 05.04.2023 05.07.2023 05.10.2023 10.12.2023 10.01.2024 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 2023 года | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах образовательных организаций, https://bus.gov.ru/ |
| 6.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории общеобразовательных организаций» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 6.1.2.1 | Контрольная точка «Выплаты педагогическим работникам муниципальных ОО осуществлены» | Х | Х | Х | ежемесячно | Выплаты педагогическим работникам муниципальных ОО осуществлены ежемесячно | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ» Грачевского района |
| 6.1.2.2. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогам Грачевского района» | Х | Х | Х | ежемесячно | Проведен мониторинг сведений об ежемесячном денежном вознаграждение за классное руководство из расчета пять тысяч рублей педагогам Грачевского района | Ежеквартальный отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах принятых в целях их достижения в Министерство образования Оренбургской области |
| 6.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 6.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг проведенных мероприятий по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | Проведен мониторинг за 2 полугодие 2023 года | Проведены муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», муниципальный фестиваль педагогических идей «Палитра мастерства», муниципальный этапа Vрегионального конкурса методических разработок «Время читать» |
| 6.1.3.2. | Контрольная точка «Составлен отчет о количестве педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | Приказы отдела образования «Об итогах проведения муниципального этапа XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» от 30.03.2023 №73, «Об итогах проведения муниципального фестиваля педагогических идей «Палитра мастерства» от 30.03.2023 №74, «Об итогах муниципального этапа Vрегионального конкурса методических разработок «Время читать» от 28.04.2023 №98 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | За отчетный период 2 общеобразовательные организации выполнили ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии |
| 6.1.4.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 01.03.2023 14.08.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 2 общеобразовательными учреждениями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.4.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Достижение результата в 3 квартале |
| 6.1.5.1. | Контрольная точка «Информирование общеобразовательных организаций о начале приема заявок на участие в проекте «Школьный бюджет» | Х | Х | Х | 07.03.2023 | Приказ отдела образования «О реализации проекта «Школьный бюджет» от 07.03.2023 №52 доведен до образовательных организаций | Приказ зарегистрирован и подшит в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.5.2. | Контрольная точка «Отбор общеобразовательных организаций для участия в проекте «Школьный бюджет»» | Х | Х | Х | 07.04.2023 12.05.2023 | Проведена техническая экспертиза представленных проектных предложений для участия в проекте «Школьный бюджет»; Приказ отдела образования «Об итогах проведения публичной защиты проекта «Школьный бюджет» от 12.05.2023 №110 | Протокол технической экспертизы подшит в папке «Школьный бюджет» и направлен в общеобразовательные организации; Приказ зарегистрирован и подшит в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.5.3. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 23.05.2023 | Соглашение между Отделом образования администрации Грачевского района и МБОУ «Ероховская ООШ» заключено 23.05.2023 | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 10.01.2024 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 10.01.2024 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.6. | Контрольная точка «Мониторинг результатов реализации проекта «Школьный бюджет»» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | Проведена техническая экспертиза представленных проектных предложений для участия в проекте «Школьный бюджет»; Приказ отдела образования «Об итогах проведения публичной защиты проекта «Школьный бюджет» от 12.05.2023 №110 | Проведен мониторинг по итогам реализации проекта «Школьный бюджет» |
| 6.1.6. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных организаций» | Единиц | 2 | 2 | Х | Х | Х |
| 6.1.6.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 01.03.2023 г. | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.6.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.6.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1. | Задача: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования» | Чел-час | 537858 | 537858 | Х | Х | Свод по муниципальному заданию за 2 полугодие 2023 года |
| 7.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 12.01.2023 | Приказ отдела образования «Об утверждении муниципальных заданий» от 12.01.2023 №7 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 7.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 12.01.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и муниципальными бюджетным и автономным учреждениями дополнительного образования заключено с 2 учреждениями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 7.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | Выполняется постоянно | Услуга оказывается в течение календарного года | - |
| 7.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 05.04.2023 05.07.2023 05.10.2023 10.12.2023 10.01.2024 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2023 года | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах учреждений дополнительного образования, на сайте https://bus.gov.ru/ |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1. | Задача: создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.1. | Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 8.1.1.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 27.01.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 13 общеобразовательными организациями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «ЦБУ» |
| 8.1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Отчет сформирован в электронном бюджете |
| 8.1.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Отчет сформирован в электронном бюджете |
| 8.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 8.1.2.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 20.01.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 13 общеобразовательными организациями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «ЦБУ» |
| 8.1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.3. | Мероприятие (результат) «Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее» | Руб. | 11,45 | 12,00 | Х | Х | 8 руб. за счет областного бюджета, 4 руб. за счет местного бюджета |
| 8.1.3.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг средней стоимости питания на одного обучающегося в день за счет средств субсидии» | Х | Х | Х | 06.04.2023 05.07.2023 03.10.2023 09.01.2024 | Проведен мониторинг средней стоимости питания на одного обучающегося в день | Мониторинг организации горячего питания предоставляется в Министерство образования Оренбургской области |
| 8.1.4. | Мероприятие (результат) «Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 8.1.4.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 20.01.2023 | Соглашения между Отделом образования администрации Грачевского района и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 13 общеобразовательными организациями | Оригиналы соглашений находятся в « МКУ ЦБУ» |
| 8.1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.4.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год- до 15 января года, следующего за отчетным годом | Предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии на иные цели за 4 квартал 2023 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1. | Задача: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1.1. | Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 9.2.1.1. | Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет по итогам ЛДП» | Х | Х | Х | 20.11.2023 | Х | Подготовлен сводной отчета |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.1. | Задача: обеспечение безопасных условий для обучающихся | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.1.1. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | На основании результатов приемки образовательных организаций к 2022-2023 учебному году |
| 10.1.1.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | Х | 31.08.2023 | Х | На основании результатов приемки образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году |
| 10.1.2. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | На основании результатов приемки образовательных организаций к 2022-2023 учебному году |
| 10.1.2.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | Х | 31.08.2023 | Х | Приемка образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году проведена в августе 2023 года |
| 10.1.3. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | На основании результатов приемки образовательных организаций к 2022-2023 учебному году |
| 10.1.3.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | Х | 31.08.2023 | Х | Приемка образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году проведена в августе 2023 года |
| 10.1.4. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях установлены противопожарные системы» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | На основании результатов приемки образовательных организаций к 2022-2023 учебному году |
| 10.1.4.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году» | Х | Х | Х | 31.08.2023 | Х | Приемка образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году проведена в августе 2023 года |
| 10.1.5. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | На основании результатов приемки школьных автобусов к 2022-2023 учебному году |
| 10.1.5.1. | Контрольная точка «Оформлены акты приемки к новому 2023-2024 учебному году школьных автобусов, задействованных в перевозках детей» | Х | Х | Х | 31.08.2023 | Х | Приемка образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году проведена в августе 2023 года |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.1. | Задача: создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование отдела образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | Х | Х | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности отдела образования администрации Грачевского района |
| 11.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | Х | Х | Обеспечена деятельность МКУ «ИМЦ» |
| 11.1.3. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 11.1.3. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации о назначении и выплате денежных средств опекуну» | Х | Х | Х | 31.01.2023 10.04.2023 01.12.2023 | Приняты постановления администрации МО Грачевский район от 31.01.2023 №48п, 10.04.2023 №214п, от 01.12.2023 № 873п назначены выплаты 30 детям находящиеся под опекой | Копии постановлений находятся в МКУ «ЦБУ» |
| 11.1.3.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | Х | Выполняется ежемесячно | Выплаты осуществляются в течение календарного года | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ»Грачевского района |
| 11.1.4. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 11.1.4.1. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации района о разрешении создания приемной семьи, передаче детей на воспитание в приемную семью и заключении договора о передаче детей на воспитание в приемную семью» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | - | В отчетном периоде постановления администрации района о разрешении создания приемной семьи, передаче детей на воспитание в приемную семью не принимались |
| 11.1.4.2. | Контрольная точка «Заключен (действует) договор о приемной семье» | Х | Х | Х | 31.12.2023 | - | В отчетном периоде действуют договоры от 09.01.2021, заключенные с 5 приемными родителями |
| 11.1.4.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | Х | Выполняется ежемесячно | Выплаты осуществляются в течение календарного года | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ» Грачевского района |