Оценка эффективности  реализации муниципальной программы              « Развитие системы образования Грачевского района»  за 2023 год.

1 этап «Оценка эффективности реализации структурных элементов»

Мероприятия в рамках регионального проекта « Современная школа ».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =2/2=1

СР зсэ =1/1 =1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат  запланированным затратам:

Структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач.

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис  = 1

Эффективность использования  равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат1 : В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности .

СД п/ппз1 = 1/1=1

Результат 2: Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

СД п/ппз2 = 50,5/50,5 =1

СРсэ = ( 1+1)/2=1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1=1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание условий для  выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =1/1=1

СР зсэ =1/1 =1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат  запланированным затратам:

Структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач.

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1

Эффективность использования  равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат1 : Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети.

СД п/ппз1 = 0,0004/0,0004=1

СРсэ = 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1=1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Мероприятия в рамках регионального проекта « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =3/3=1

СР зсэ =1/1 =1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат  запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 1110,5

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -1110,5

ССуз=1110,5/1110,5 = 1

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1-1=0=1

Эффективность использования  равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат1 :Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.

СД п/ппз1 = 1,2/1,2=1

Результат 2: Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание.

СД п/ппз2 = 0,045/0,045=1

Результат 3: В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях  проведены  мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

СД п/ппз3 = 4/4=1

СРсэ = ( 1+1+1)/3=1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1=1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Мероприятия в рамках регионального проекта « Цифровая образовательная среда ».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: Создание равных условий для получения качественного образования обучающихся, вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

В связи с отсутствием установленных результатов оценка эффективности  реализации структурного элемента не  проводится и не учитывается при расчете оценки эффективности муниципальной программы.

Комплекс процессных мероприятий 1 « Развитие системы дошкольного образования Грачевского  района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание  условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =3/4=0,75

СР зсэ =0,75/1 =0,75

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 56536,5

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -58608,8

ССуз=56536,5/58608,8 = 0,965

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 0,75- 0,965 = - 0,215=0.7

Эффективность использования равна 0,7.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций.

СД п/ппз1 = 356/379=0,939

Результат 2: Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право.

СД п/ппз2 = 100/100=1

Результат 3: Количество модернизированных объектов муниципальной собственности для размещения  дошкольных образовательных организаций.

СД п/ппз3= 2/2 =1

СРсэ = ( 0,939 +1+1+1)/4= 0,985

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=0,985* 0,7= 0,690

Эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Комплекс процессных мероприятий 2« Развитие начального общего, основного общего, среднего общего  образования в образовательных организациях Грачевского  района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: организация предоставления, повышения качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =6/6=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 185799,9

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -186502,8

ССуз=185799,9/186502,8 = 0,996

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,996 = 0,004=1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями.

СД п/ппз1 = 1353/1326 = 1,02=1

Результат 2: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории общеобразовательных организаций

СД п/ппз2 = 100/100 = 1

Результат 3: Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы

СД п/ппз3 = 100/100 = 1

Результат 4: Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях

СД п/ппз4 = 100/100 = 1

Результат 5: Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет»

СД п/ппз5 = 100/100 = 1

Результат 6: Реализованы мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных организаций

СД п/ппз6= 2/2 = 1

СРсэ = ( 1 +1+1+1+1+1)/6= 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1* 1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском  районе».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширения спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =1/1=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 29648,0

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.)   - 30340,0

ССуз=29648,0/30340,0 = 0,977

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,977 = 0,023=1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования.

СД п/ппз1 = 537858/537858 = 1

СРсэ = 1/1= 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1* 1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях  Грачевского  района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =4/4=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 6108,0

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.)   - 6721,7

ССуз=6108,0/6721,7 =0,909

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,909 = 0,091=1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

СД п/ппз1 = 100/100 = 1

Результат 2: Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения.

СД п/ппз2 = 100/100 = 1

Результат 3:Средняя стоимость питания на одного обучающего в день, не менее.

СД п/ппз3 = 12/11,45 = 1,048=1

Результат 4: Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому.

СД п/ппз4 = 100/100 = 1

СРсэ = (1+1+1,05+1)/4 = 1,01

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1 *1= 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =1/1=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 897,3

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.)   - 902,2

ССуз=897,3/902,2 = 0,995

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,995 = 0,005=1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1:На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания.

СД п/ппз1 = 100/100 = 1

СРсэ = 1/1= 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 6 « Безопасность образовательных организаций Грачевского района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: обеспечение безопасных условий для обучающихся.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =5/5=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 0

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -0

ССуз=0/0 = 0

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач.

Эис = 1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: В обследование» образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое

СД п/ппз1 = 100/100 = 1

Результат 2: В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние

СД п/ппз2 = 100/100 = 1

Результат 3: В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ»

СД п/ппз3 = 100/100 = 1

Результат 4: В образовательных организациях установлены противопожарные системы»

СД п/ппз4 = 100/100 = 1

Результат 5: В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты  системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства.

СД п/ппз5 = 100/100 = 1

СРсэ = ( 1+1+1+1+1)/5= 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =4/4=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 10884,3

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.)   - 11611,8

ССуз= 10884,3/11611,8 = 0,937

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,937 = 0,063=1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено функционирование отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район.

СД п/ппз1 = 1/1 = 1

Результат 2:Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района.

СД п/ппз2 = 1/1 = 1

Результат 3:Произведены выплаты на содержание ребенка всемье опекуна.

СД п/ппз3 = 100/100 = 1

Результат 4: Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям.

СД п/ппз4 = 100/100 = 1

СРсэ = (1+1+1+1)/4 = 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

2 этап « Оценка степени достижения цели муниципальной программы»

1.Оценка степени достижения цели муниципальной программы:

СДмппз = ЗП мпф/ЗПмпп

СДмппз1  = 59/59 =1

СДмппз2 = 100/100 = 1

СДмппз3 = 100/100 = 1

СДмппз4 = 100/100 = 1

СДмппз5 = 38/38 = 1

СДмппз6 = 100/100 = 1

СДмппз7 = 100/100 = 1

СДмппз8 = 78,6/78,6 = 1

СДмппз9 = 78,9/78,9 = 1

СДмппз10 = 12,04/12,04 = 1

СДмппз11 = 99/99 = 1

СДмппз12 = 100/99 = 1.01=1

СДмппз13 = 99/99 = 1

СР мп = ∑СД мппз/М

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13= 1

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп = 0,5*СРмп + 0,5* ∑ЭРсэ/К

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(1+1+1+0,690+1+1+1+1+1+1)/10 = 0,985

Эффективность реализации  муниципальной программы  высокой.

Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы « Развитие системы образования Грачевского района», осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов.

ЭРо = ∑(1-Ов/Ос)i/N

ЭРо = ( 1-0/4585,0)+(1-0/1072,2)+(1-0/477,3)+(1-0/1099,4)+(1-0/3587,8)/5=1

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы « Развитие системы образования Грачевского района» по результатам ее исполнения.

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра оценки | Коэффициент параметра оценки | Вес параметра оценки | Значение параметра оценки ( П i) | Максимальное значение параметра оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных точек | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых засчет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из вышестоящих бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 5-10 процентов ((138132,0-129812,2)/129812,2)/100=6,4 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования поступивших из вышестоящих бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из вышестоящих бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0-2 процента (152216,2-154732,2)/154732,2)*100=1,6 | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в бюджетной отчетности | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели (целей) и значений показателей муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего финансового контроля | да | 0 | 0,01 | 0 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,2 | 0,2 |
|  | итого |  |  |  | 0,91 | 1 |

## Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальных программ

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо+ ЭБри) / Н

Коэ = (0,985+1+1+0,91)/4 = 0,974

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.