Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Задача: обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» на территории Грачевского района» | Х | Х | Х | 01.04.2024 | «Утверждена дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | Х | 28.12.2024 | Сформирован отчет и направлен в министерство образования Оренбургской области | Х |
| 2. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Результат «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» | Миллион человек | 0,00052 | 0,00052 | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Грачевского района» | Х | Х | Х | 01.04.2024 | «Утверждена дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | Х | 28.12.2024 | Сформирован отчет и направлен в министерство образования оренбургской области | Х |
| 3. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Задача: обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Единица | 4 | 4 | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячной оплате по ставкам советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями» | Х | Х | Х | 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 25.12.2024 | Проведен мониторинг сведений о ежемесячной оплате по ставкам советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями | Отчет предоставлен в Министерство образования |
| 3.1.2. | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | Тыс. человек | 1,5 | 1,5 | Х | Х | Х |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг охвата увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | Х | Х | Х | 28.12.2024 | Проведен мониторинг охвата увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направлен в Министерство образования |
| 3.1.2.2. | Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Тыс. человек | 0,075 | 0,075 | Х | Х | Х |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка «Мониторинг условий развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Х | Х | Х | 28.12.2024 | Проведен мониторинг условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направлен в Министерство образования |
| 3.1.3. | Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | Единица | 4 | 4 | Х | Х | Х |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений об оснащении государственными символами Российской Федерации Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций | Х | Х | Х | 28.12.2024 | Проведен мониторинг сведений об оснащении государственными символами Российской Федерации Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций | мониторинг сведений об оснащении государственными символами Российской Федерации Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организацийнаправлен в Министерство образования |
| 4. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Задача: создание равных условий для получения качественного образования обучающихся, вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Грачевыского района | Х | Х | Х | 01.04.2024 | актуализирована дорожная карта о реализации мероприятий регионального проекта | Х |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х | Х | Х | 24.12.2024 | Сформирован отчет о реализации мероприятий регионального проекта | Отчет предоставлен в Министерство образования |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Задача: создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Человек | 285 | 302 | Х | Х | Увеличение численности воспитанников, в связи с переездом из других территорий |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Приказ отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «Об утверждении муниципальных заданий» от 15.01.2024 № 6 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Соглашения между Отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными бюджетными учреждениями заключены от 15.01.2025 г с 6 дошкольными и 8 общеобразовательными учреждениями имеющие дошкольные группы | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 5.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 31.12.2024 | Услуга оказана в течение календарного года | Х |
| 5.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 04.04.2024 04.07.2024 04.10.2024 10.12.2024 10.01.2025 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 1, 2, 3, 4 квартал 2024 года, предварительный отчет | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах образовательных организаций, https://bus.gov.ru/ |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей)» | Х | Х | Х | 29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 09.01.2025 | Проведен мониторинг за 1, 2, 3, 4 кварталы, отчет о расходах по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы на содержание ребенка за 2024 год предоставлен 09.01.2025 | Скан отчета отправляется по электронной почте в Министерство образования |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Задача: организация предоставления, повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями» | Человек | 1285 | 1306 | Х | Х | Увеличение численности обучающихся, в связи с переездом из других территорий |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Приказ отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «Об утверждении муниципальных заданий» от 15.01.2024 № 6 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 13 общеобразовательными учреждениями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 31.12.2024 | Услуга оказана в течение календарного года | Х |
| 6.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 04.04.2024 04.07.2024 04.10.2024 10.12.2024 10.01.2025 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 1, 2, 3, 4 квартал 2024 года, предварительный отчет | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах образовательных организаций, https://bus.gov.ru/ |
| 6.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» | Единица | 132 | 132 | Х | Х | Х |
| 6.1.2.1. | Контрольная точка «Выплаты педагогическим работникам муниципальных ОО осуществлены» | Х | Х | Х | ежемесячно | Выплаты педагогическим работникам муниципальных ОО осуществлены ежемесячно | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ» Грачевского района |
| 6.1.2.2. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогам Грачевского района» | Х | Х | Х | ежемесячно | Проведен мониторинг сведений об ежемесячном денежном вознаграждение за классное руководство | Ежеквартальный отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах принятых в целях их достижения в Министерство образования Оренбургской области |
| 6.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 6.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг проведенных мероприятий по мотивации педагогов к повышению качества работы» | Х | Х | Х | 28.03.2024 02.04.2024 15.04.2024 | Проведен мониторинг за 1, 2 полугодие 2024 года | Проведены муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», муниципальный фестиваль педагогических идей «Палитра мастерства», муниципальный этапа Vрегионального конкурса методических разработок «Время читать» |
| 6.1.3.2. | Контрольная точка «Составлен отчет о количестве педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях» | Х | Х | Х | 28.12.2024 | Приказы отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «Об итогах проведения муниципального этапа XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» от 28.03.2024 № 67, «Об итогах проведения муниципального фестиваля педагогических идей «Палитра мастерства» от 15.04.2024 №88, «Об итогах муниципального этапа Vрегионального конкурса методических разработок «Время читать» от 02.04.2024 №68 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях» | Процент | 100 | 92 | Х | Х | Х |
| 6.1.4.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 11.03.2024 25.03.2024 21.05.2024 27.09.2024 | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.4.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.4.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 6.1.5.1. | Контрольная точка «Информирование общеобразовательных организаций о начале приема заявок на участие в проекте «Школьный бюджет» | Х | Х | Х | 11.03.2024 | Приказ отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О реализации проекта «Школьный бюджет» от 11.03.2024 №51 доведен до образовательных организаций | Приказ зарегистрирован и подшит в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.5.2. | Контрольная точка «Отбор общеобразовательных организаций для участия в проекте «Школьный бюджет»» | Х | Х | Х | 16.05.2024 | Проведена техническая экспертиза представленных проектных предложений для участия в проекте «Школьный бюджет»; Приказ отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «Об итогах проведения публичной защиты проекта «Школьный бюджет» от 16.05.2024 №107 | Протокол технической экспертизы подшит в папке «Школьный бюджет» и направлен в общеобразовательные организации; Приказ зарегистрирован и подшит в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 6.1.5.3. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 21.06.2024 | Соглашение между Отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и МБОУ «Ероховская ООШ», МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ им. В.З. Иванова-Паймена», МБОУ «Грачевская СОШ», МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.» | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.07.2024 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 08.07.2024 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.6. | Контрольная точка «Мониторинг результатов реализации проекта «Школьный бюджет»» | Х | Х | Х | 28.12.2024 | Проведена техническая экспертиза представленных проектных предложений для участия в проекте «Школьный бюджет»; Приказ отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «Об итогах проведения публичной защиты проекта «Школьный бюджет» от 16.05.2024 №107 | Проект «Школьный бюджет» реализован в МБОУ «Грачевская СОШ», МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.», МБОУ «Ероховская ООШ», МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ им. В.З. Иванова-Паймена |
| 6.1.5.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Единица | 4 | 4 | Х | Х | Х |
| 6.1.5.8. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 27.09.2024 | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.9 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 6.1.5.10. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1. | Задача: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования» | Чел-час | 344087 | 340242 | Х | Х | Уменьшение численности в связи с переездом в другие территории |
| 7.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Приказ отдела образования «Об утверждении муниципальных заданий» от 15.01.2024 № 6 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 7.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными бюджетным учреждением дополнительного образования заключено с 2 учреждениями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 7.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 31.12.202 | Услуга оказана в течение календарного года | Х |
| 7.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 04.04.2024 04.07.2024 04.10.2024 10.12.2024 10.01.2025 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 1,2,3,4 квартал 2024 года | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах учреждений дополнительного образования, на сайте https://bus.gov.ru/ |
| 7.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» | Человек | 239 | 239 | Х | Х | Х |
| 7.1.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Приказ отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район оренбургской области «Об утверждении муниципальных заданий» от 15.01.2024 № 6 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 7.1.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными бюджетным учреждением дополнительного образования заключено с 1 учреждением | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 7.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 31.12.2024 | Услуга оказана в течение календарного года | Х |
| 7.1.2.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 04.04.2024 04.07.2024 04.10.2024 10.12.2024 10.01.2025 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 1,2,3,4 квартал 2024 года | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах учреждений дополнительного образования, на сайте https://bus.gov.ru/ |
| 7.2. | Задача: Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Чел-час | 11640 | 18480 | Х | Х | Приказом отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район от 28.12.2024 № 220 были внесены изменения в муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере |
| 7.2.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям утверждено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Приказ отдела образования «Об утверждении муниципальных заданий» от 15.01.2024 № 6 | Приказы зарегистрированы и подшиты в книге приказов по основной деятельности отдела образования |
| 7.2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями заключено» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными автономным учреждением дополнительного образования заключено с 1 учреждением | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 7.2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 31.12.2024 | Услуга оказана в течение календарного года | Х |
| 7.2.1.4. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | Х | Х | 04.04.2024 04.07.2024 04.10.2024 10.12.2024 10.01.2025 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания за 1,2,3,4 квартал 2024 года | Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций предоставлены в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района, на сайтах учреждений дополнительного образования, на сайте https://bus.gov.ru/ |
| 7.2.1.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом» | Х | Х | Х | Соглашения не заключены, оказание услуг иными исполнителями не осуществляется на отчетную дату | Отсутствие обращение иных исполнителей | Х |
| 7.2.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | Соглашения не заключены, оказание услуг иными исполнителями не осуществляется на отчетную дату | Отсутствие обращение иных исполнителей | Х |
| 7.2.1.7. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об исполнении соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом» | Х | Х | Х | Соглашения не заключены, оказание услуг иными исполнителями не осуществляется на отчетную дату | Отсутствие обращение иных исполнителей | Х |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1. | Задача: создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Человек | 475 | 475 | Х | Х | Х |
| 8.1.1.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 05.02.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 13 общеобразовательными организациями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «ЦБУ» |
| 8.1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 8.1.2.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 24.01.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 13 общеобразовательными организациями | Оригиналы соглашений находятся в МКУ «ЦБУ» |
| 8.1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.3. | Мероприятие (результат) «Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 8.1.3.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 24.01.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и муниципальными бюджетными учреждениями заключены с 10 общеобразовательными организациями | Оригиналы соглашений находятся в « МКУ ЦБУ» |
| 8.1.3.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 8.1.3.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | Оригиналы отчета находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1. | Задача: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1.1. | Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 9.2.1.1. | Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет по итогам ЛДП» | Х | Х | Х | 20.11.2024 | Х | Подготовлен сводной отчет |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.1. | Задача: обеспечение безопасных условий для обучающихся | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.1.1. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 10.1.1.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | Х | 25.08.2024 | Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году | Оригиналы актов хранятся в отделе образования |
| 10.1.2. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 10.1.2.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | Х | 25.08.2024 | Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году | Оригиналы актов хранятся в отделе образования |
| 10.1.3. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 10.1.3.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | Х | 25.08.2024 | Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году | Оригиналы актов хранятся в отделе образования |
| 10.1.4. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях установлены противопожарные системы» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 10.1.4.1. | Контрольная точка «Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году» | Х | Х | Х | 25.08.2024 | Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году | Оригиналы актов хранятся в отделе образования |
| 10.1.5. | Мероприятие (результат) «В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 10.1.5.1. | Контрольная точка «Оформлены акты приемки к новому 2024-2025 учебному году школьных автобусов, задействованных в перевозках детей» | Х | Х | Х | 25.08.2024 | Оформлены акты готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году | Оригиналы актов хранятся в отделе образования |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.1. | Задача: создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование отдела образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | Х | Х | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности отдела образования администрации Грачевского района |
| 11.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | Х | Х | Обеспечена деятельность МКУ «ИМЦ» |
| 11.1.3. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 11.1.3. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации о назначении и выплате денежных средств опекуну» | Х | Х | Х | 24.05.2024 05.06.2024 25.06.2024 31.07.2024 22.08.2024 09.09.2024 11.11.2024 | Приняты постановления администрации МО Грачевский район от 24.05.2024 №326п, №322п, от 05.06.2024 № 349п, №351п , от 25.06.2024 №402 п, № 303 п, от 31.07.2024 № 460 п, 22.08.2024 № 500 п, № 498 п, № 499 п, от 09.09.2024 № 546 п, от 11.11.2024 № 727 п назначены выплаты 38 детям находящиеся под опекой | Копии постановлений находятся в МКУ «ЦБУ» |
| 11.1.3.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | Х | Выполнено ежемесячно | Выплаты осуществлена в течение календарного года | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ»Грачевского района |
| 11.1.4. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 11.1.4.1. | Контрольная точка «Принято (действует) постановление администрации района о разрешении создания приемной семьи, передаче детей на воспитание в приемную семью и заключении договора о передаче детей на воспитание в приемную семью» | Х | Х | Х | 31.12.2024 | На отчетную дату действует постановление администрации | В отчетном периоде постановления администрации района о разрешении создания приемной семьи, передаче детей на воспитание в приемную семью не принимались |
| 11.1.4.2. | Контрольная точка «Заключен (действует) договор о приемной семье» | Х | Х | Х | 24.05.2024 05.06.2024 25.06.2024 31.07.2024 22.08.2024 09.09.2024 | Заключены договора о приемной семье | В отчетном периоде действуют договоры, заключенные с 10 приемными родителями |
| 11.1.4.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | Х | Выполноежемесячно | Выплаты осуществлены в течение календарного года | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ» Грачевского района |
| 12. | Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12.1. | Задача: приведение в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12.1.1. | Мероприятие (результат) «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» | Единиц | 1 | 1 | Х | Х | Завершены ремонтные работы в МБОУ «Ключевская СОШ» |
| 12.1.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 13.02.2024 | Соглашения между отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и МБОУ «Ключевская СОШ» | Оригинал соглашения находится в «МКУ ЦБУ» |
| 12.1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за 1,2,3,4 квартал 2024 года | Оригиналы отчетов находятся в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 12.1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Представлен отчет за 2024 год | Х |
| 12.1.2. | Мероприятие (результат) «Количество объектов, в которых обеспечено завершение мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Единиц | 1 | 1 | Х | Х | Завершены ремонтные работы в МБОУ «Ключевская СОШ» |
| 12.1.2.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственным учреждениям на иные цели» | Х | Х | Х | 01.03.2024 | Соглашение между Отделом образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и МБОУ «Ключевская СОШ» | Оригинал соглашения находится в « МКУ ЦБУ» |
| 12.1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели за 1,2,3,4 квартал | Х |
| 12.1.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х | Х | 08.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.12.2025 | Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели за 1,2,3,4 квартал | Х |