Оценка эффективности  реализации муниципальной программы              « Развитие системы образования Грачевского района»  за 2024 год.

1 этап «Оценка эффективности реализации структурных элементов»

Мероприятия в рамках регионального проекта « Современная школа ».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: обеспечение возможностей профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования

В связи с отсутствием установленных результатов оценка эффективности  реализации структурного элемента не  проводится и не учитывается при расчете оценки эффективности муниципальной программы.

Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание условий для  выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =1/1=1

СР зсэ =1/1 =1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат  запланированным затратам:

Структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач.

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1

Эффективность использования  равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат1: Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети.

СД п/ппз1 = 0,00052/0,00052=1

СРсэ = 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1=1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Мероприятия в рамках регионального проекта « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =4/4=1

СР зсэ =1/1 =1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат  запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 1094,6

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -1094,6

ССуз=1094,6/1094,6 = 1

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1-1=0=1

Эффективность использования  равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат1:Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.

СД п/ппз1 = 1,5/1,5=1

Результат 2: Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание.

СД п/ппз2 = 0,075/0,075=1

Результат 3: В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях  проведены  мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

СД п/ппз3 = 4/4=1

Результат 4: Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.

СД п/ппз 4 = 4/4=1

СРсэ = ( 1+1+1+1)/4=1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1=1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда ».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: Создание равных условий для получения качественного образования обучающихся, вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

В связи с отсутствием установленных результатов оценка эффективности  реализации структурного элемента не  проводится и не учитывается при расчете оценки эффективности муниципальной программы.

Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования»

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: приведение в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =2/2=1

СР зсэ =1/1 =1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 67527,5

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -68923,1

ССуз= 67527,5/68923,1= 0,980

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1-0,980 = 0,02 =1

Эффективность использования  равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат1: Количество объектов, в которых в полном  объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания

СД п/ппз1 = 1/1=1

Результат 2: Количество объектов, в которых обеспечено завершение мероприятий по модернизации школьных систем образования

СД п/ппз2 = 1/1=1

СРсэ = ( 1+1)/2=1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1=1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 1 « Развитие системы дошкольного образования Грачевского  района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание  условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =2/2=1

СР зсэ =1/1 =1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 61356,8

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -62384

ССуз=61356,8/62384 = 0,984

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,984 = 0,016 =1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций.

СД п/ппз1 = 302/285=1,06=1

Результат 2: Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право.

СД п/ппз2 = 100/100=1

СРсэ = (1 +1)/2= 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1 * 1= 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 2«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего  образования в образовательных организациях Грачевского  района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: организация предоставления, повышения качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =5/6=0,833

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 231151,1

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.) -229549,6

ССуз = 229549,6/231151,1 = 0,993

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 0,833- 0,993 = 0,007 = -0,16

Эффективность использования равна 0,8.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями.

СД п/ппз1 = 1306/1285 = 1,016=1

Результат 2: Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно.

СД п/ппз2 = 132/132 = 1

Результат 3: Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы

СД п/ппз3 = 100/100 = 1

Результат 4: Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях.

СД п/ппз4 = 92/100 = 0,92

Результат 5: Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет».

СД п/ппз5 = 100/100 = 1

Результат 6: Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

СД п/ппз 6= 4/4 = 1

СРсэ = (1+1+1+0,92+1+1)/6=0,987

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=0,987*0,8 = 0,790

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача1: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширения спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =2/2=1

Задача 2: внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ 2 =1/1=1

СР зсэ =2/2 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 33600,0

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.)   - 33600,0

ССуз=33600,0/33600,0 = 1

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 1 = 0 =1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования.

СД п/ппз1 = 340242/344087= 0,989

Результат 2: Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных  программ спортивной подготовки

СД п/ппз 2 = 239/239= 1

Результат 3: Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

СД п/ппз 3  = 18480/11640= 1,588=1

СРсэ = (0,989 + 1+1)/3 = 0,996

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=0,996 * 1 = 0,996

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =3/3=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 5789,4

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.)   - 6355,3

ССуз=5789,4/6355,3 =0,911

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,911 = 0,089 =1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

СД п/ппз1 = 475/475 = 1

Результат 2: Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения.

СД п/ппз2 = 100/100 = 1

Результат 3: Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому.

СД п/ппз3 = 100/100 = 1

СРсэ = (1+1+1)/3 = 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1 *1= 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =1/1=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году ( тыс.руб):  – 922,9

Предусмотренные СБР расходы ( тыс.руб.)   - 923

ССуз= 922,9/923 = 1

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 1= 0 =1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1:На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания.

СД п/ппз1 = 100/100 = 1

СРсэ = 1/1= 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: обеспечение безопасных условий для обучающихся.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =5/5=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач.

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач.

Эис = 1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование

СД п/ппз1 = 100/100 = 1

Результат 2: В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние

СД п/ппз2 = 100/100 = 1

Результат 3: В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ»

СД п/ппз3 = 100/100 = 1

Результат 4: В образовательных организациях установлены противопожарные системы»

СД п/ппз4 = 100/100 = 1

Результат 5: В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства.

СД п/ппз5 = 100/100 = 1

СРсэ = (1+1+1+1+1)/5= 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района».

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов:

Задача: создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы.

СР зсэi= Пв/П

СР зсэ1 =4/4=1

СР зсэ =1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (тыс.руб):  – 11539,0

Предусмотренные СБР расходы (тыс.руб.)   - 12294,5

ССуз = 11539,0/12294,5 = 0,939

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1- 0,939 = 0,061=1

Эффективность использования равна 1.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов.

Результат 1: Обеспечено функционирование отдела образования администрации муниципального образования Грачевский район.

СД п/ппз1 = 1/1 = 1

Результат 2: Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района.

СД п/ппз2 = 1/1 = 1

Результат 3: Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна.

СД п/ппз3 = 100/100 = 1

Результат 4: Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям.

СД п/ппз4 = 100/100 = 1

СРсэ = (1+1+1+1)/4 = 1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента.

ЭРсэ= СРсэ*Эис

ЭРсэ=1*1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

2 этап «Оценка степени достижения цели муниципальной программы»

1.Оценка степени достижения цели муниципальной программы:

СДмппз = ЗП мпф/ЗПмпп

СДмппз1 =47,4/59,5 = 0,797

СДмппз2 = 100/100 = 1

СДмппз3 = 100/100 = 1

СДмппз4 = 100/100 = 1

СДмппз5 = 49/39 = 1,256 = 1

СДмппз6 = 100/100 = 1

СДмппз7 = 100/100 = 1

СДмппз8 = 79,7/79,1 = 1,008

СДмппз9 = 79,51/79,51 = 1

СДмппз10 = 12,52/12,52 = 1

СДмппз11 = 50/50 = 1

СДмппз12 = 81/81 = 1

СДмппз13 = 33/33 = 1

СДмппз14 = 25/25 = 1

СР мп = ∑СД мппз/М

СРмп = (0,797+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/14= 0,986

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп = 0,5*СРмп + 0,5* ∑ЭРсэ/К

ЭРмп = 0,5*0,986 + 0,5*(1+1+1+1+1+0,79+0,996+1+1+1)/10 = 0,982

Эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района», осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов.

ЭРо = ∑(1-Ов/Ос)i/N

ЭРо = (1-0/4225,6)+(1-0/524,1)+(1-0/1038,4)+(1-0/1083,7)+(1-0/63495,3)+(1-3761,7)/6 = 1

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района» по результатам ее исполнения.

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра оценки | Коэффициент параметра оценки | Вес параметра оценки | Значение параметра оценки ( П i) | Максимальное значение параметра оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных точек | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых засчет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из вышестоящих бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 2 процента-5 процентов ((155818,1-161498,7)/161498,7)*100=3,5 | 3 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования поступивших из вышестоящих бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из вышестоящих бюджетов целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 -2 процента (253567,8 -257271,4)/257271,4)*100=1,4 | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в правовой акт администрации Грачевского района об утверждении муниципальной программы изменений в отчетном году году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением параметров, относящихся к сферам реализации государственных программ Оренбургской области и их структурных элементов, параметров соглашений о реализации на территории Грачевского района регионального проекта, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов,имеющих целевое назначения, и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в бюджетной отчетности | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели (целей) и значений показателей муниципальной программы | 95-100 процентов | 4 | 0,03 | 0,12 | 0,15 |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 95-100 процентов | 4 | 0,03 | 0,12 | 0,15 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего финансового контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,2 | 0,2 |
| 11. | Эффективность работы по реализации муниципальной программы по результатам общественного обсуждения | положительная | 3 | 0,01 | 0,5 | 0,05 |
|  | итого |  |  |  | 0,91 | 1 |

## Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальных программ

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо+ ЭБри) / Н

Коэ = (0,982+1+1+0,91)/4 = 0,973

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.