Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района»

за 2024 год

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 №645-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района» (с изменениями), в отчетном периоде осуществлялась по мероприятиям 4 региональных проектов, 7 комплексов процессных мероприятий и  1 приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования».

Основные итоги, достигнутые в отчетном периоде следующие.

Показатель «Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета».

На отчетную дату показатель выполнен на 79,7 %.

В системе дошкольного образования муниципального образования Грачевский район функционируют 6 дошкольных образовательных организаций и 8 дошкольных групп, на базах общеобразовательных организациях. Количество детей от 2 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в них, составляет 311 воспитанника. Общее количество проживающих на территории Грачевского района составляет 656 детей. Таким образом, по району процент охвата детей различными формами дошкольного образования составляет 47,4%.

Показатель «Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования».

За отчетный период все школьники 1-11 классов в количестве 1263 обучающихся обучаются по федеральным образовательным государственным стандартам в штатном режиме. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проходила в форме основного государственного экзамена. Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования был задействован ППЭ на базе МБОУ «Грачевская СОШ». Основной государственный экзамен в 2024 году проводился по двум обязательным предметам: русский язык и математика, и предметам по выбору. Сдавали экзамены 152 обучающихся, 97% - получили аттестат об основном общем образовании. На дополнительный срок сдачи ОГЭ оставлены 4 обучающихся, что составило 3%.

Единый государственный экзамен в форме ЕГЭ проводился в пункте проведения экзаменов на базе МБОУ «Грачевская СОШ», было задействовано 3 аудитории. В ЕГЭ принимали участие: 28 выпускников текущего года из общеобразовательных организаций района. В целях обеспечения открытости и объективности процедур единого государственного экзамена на ЕГЭ присутствовал региональный общественный наблюдатель. Все сотрудники ППЭ прошли дистанционное обучение на портале Федерального центра тестирования. Соблюдены все требования к организации и проведению ЕГЭ.

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».

За отчетный период 100% образовательных организаций соответствуют современными требованиями обучения. Во всех общеобразовательных организациях района созданы условия для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования отвечающих современным требованиям. Индивидуальный подход. Важно, чтобы обучение было эффективным для каждого отдельного ученика. Сотрудничество и увлечённость, педагоги наставники, задающие ученикам направление движения и сотрудничающим с ними. Обучение работе с информацией. Общеобразовательные организации выполняют заказ общества и государства, поэтому основной его функцией является обучение детей работе с информацией.

Показатель «Охват учащихся, посещающих общеобразовательные организации, горячим питанием».

За отчетный период 100% обучающихся, посещающих общеобразовательные организации, получают горячее питание. В системе образования района ведется значительная работа по повышению законодательства об обеспечении учащихся полноценным питанием

Показатель «Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания».

Организация летнего отдыха в районе ведется на межведомственной основе, что обеспечивает ее успех. Сохраняется тенденция максимального использования потенциала (кадрового, материально-технического, программно-методического, информационного) системы образования, культуры, социальной защиты и других ведомств района в развитии единого оздоровительного пространства для детей и подростков.

На базе 13 общеобразовательных организаций были организованы лагеря дневного пребывания детей. Продолжительность первой и второй смены летнего оздоровительного учреждения – 14 (439), осенней смены – 7 дней (176), что составило 615 детей 49% от общего количества обучающихся.

Показатель «Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся».

За отчетный период 100% образовательных организаций обеспечивают безопасность обучающихся.

Показатель «Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования».

За отчетный период мероприятия плана работы отдела образования выполнены на 100 %.

Показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства».

На отчетную дату показатель выполнен на 79,7 %.

За отчетный период 122 из 153 педагогических работников (80%) общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в обучение в ЦНПМ. Одним из направлений по повышению профессионального мастерства является обучение по дополнительным образовательным программам.

За 2024 год 122 педагога школ повысили квалификацию. Прошли курсы повышения по различной тематике, на платформе ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения», в Центре Патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи ГАУ «РАМПиП», на базе ЦНППМ, в ГБУ РЦРО, ИНО ОГПУ.

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».

На отчетную дату показатель выполнен на 100%.

1263 ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием.

Показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб».

За отчетный период охват детей дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленности составляет 12,52%, 158 из 1263 детей охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб».

Показатель «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды».

На отчетную дату показатель выполнен на 100%.

За отчетный период для обучающихся созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

Показатель «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды».

На отчетную дату показатель выполнен на 100%.

За отчетный период педагогические работники, используют в работе сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования».

На отчетную дату показатель выполнен на 100%.

За отчетный период образовательные организации используют в работе сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования.

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицировавнного финансирования дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет».

На отчетную дату показатель выполнен на 100%.

Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа»

Утверждена дорожная карта. На периодичной основе предоставляется отчетность реализации мероприятий проекта.

Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети».

За отчетный период обучающие приняли участие в мероприятиях открытых уроков проектория.

Мероприятия в рамках регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами».

За отчетный период показатель выполнен на 100 %.

Мероприятие (результат) «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»

За отчетный период показатель выполнен на 100 %.

Мероприятие (результат) «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации».

За отчетный период показатель выполнен на 100 %.

Все четыре общеобразовательные организации оснащены государственными символами Российской Федерации.

Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

За отчетный период показатель выполнен на 100 %.

Мероприятия в рамках регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

Утверждена дорожная карта. На периодичной основе предоставляется отчетность реализации мероприятий проекта.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района»

Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию, обеспечению присмотра и ухода воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций».

За отчетный период 302 воспитанника охвачены муниципальными услугами по дошкольному образованию.

Мероприятие (результат) «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право».

За отчетный период данный результат выполнен.

За 2024 год 100% родителей (законных представителей) воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района»

Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями».

За отчетный период для 1263 обучающихся реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно».

За отчетный период для 132 классных руководителя получают выплаты денежного вознаграждения за классное руководство.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы».

За отчетный период данный результат выполнен.

Проведены мероприятия по мотивации педагогов к повышению качества работы: муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», муниципальный фестиваль педагогических идей «Палитра мастерства», муниципальный этап регионального конкурса методических разработок «Время читать», «Учитель Оренбуржья», «Воспитатель года», «Оренфест».

Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в общеобразовательных организациях».

За 2024 год общеобразовательные организации провели ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия.

Мероприятие (результат) «Реализованы инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет».

На основании приказа отдела образования «О реализации проекта «Школьный бюджет» от 11.03.2024 №51 начата реализация проекта «Школьный бюджет». После проведения технической экспертизы проектных предложений для участия в проекте были отобраны 4 общеобразовательные организации (МБОУ «Грачевская СОШ», МБОУ «Петрохерсонецкая  СОШ им. Г.И.М.», МБОУ «Ероховская ООШ», МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ им. В.З. Иванова-Паймена). За отчетный период все общеобразовательные организации 100 % реализовали инициативы учащихся старших классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школьный бюджет».

Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»

На отчетный период выплаты получили 4 советника директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, что составило 100%.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе»

Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования».

На территории Грачевского района функционируют две организации дополнительного образования, подведомственных отделу образования: МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», МБУ ДО «Грачевская спортивная школа».

За отчетный период выполнено 99 % планового показателя объема муниципального задания или 340242 чел-час.

Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными организациями спортивной подготовки».

За отчетный период выполнено 100% планового показателя объема муниципального задания или 239 человек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

За отчетный период выполнено 100 % планового показателя объема муниципального задания или 18480 чел-час.

Комплекс процессных мероприятий 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района»

Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях».

За отчетный период бесплатным горячим питанием в школах Грачевского района охвачено 475 обучающихся с 1 по 4 класс, стоимость питания составляет 64,63 руб. на одного обучающегося.

Мероприятие (результат) «Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения».

За отчетный период охват горячим питание обучающихся 5-11 классов (792 обучающихся) общеобразовательных организаций составляет 100%, средняя стоимость питания за счет средств бюджета составляет 12,00 руб.

Мероприятие (результат) «Охват двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования на дому».

Организация питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета и средств софинансирования из местного бюджета.

За отчетный период 100% детей (42 обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья во время обучения обеспечены двухразовым горячим питанием. 100% обучающихся с ОВЗ на дому (6 обучающихся) получают выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ОВЗ на дому.

Комплекс процессных мероприятий 5 «Организации летнего отдыха и оздоровления учащихся»

Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания».

За отчетный период данный результат выполнен.

За отчетный период на базе 13 общеобразовательных организаций были организованы лагеря дневного пребывания детей. Продолжительность первой и второй смены летнего оздоровительного учреждения – 14 (439), осенней смены – 7 дней (176), что составило 615 детей 49% от общего количества обучающихся..

Комплекс процессных мероприятий 6 «Безопасность образовательных организаций Грачевского района»

Мероприятие (результат) «В образовательных организациях системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование».

За отчетный период данный результат выполнен.

100% образовательных организаций Грачевского района, в которых системы электроснабжения приведены в соответствие, проведено энергетическое обследование.

Мероприятие (результат) «В образовательных организациях пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние».

За отчетный период данный результат выполнен.

100% образовательных организаций Грачевского района, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние.

Мероприятие (результат) «В образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ».

За отчетный период данный результат выполнен.

100% образовательных организаций Грачевского района, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ.

Мероприятие (результат) «В образовательных организациях установлены противопожарные системы».

100% образовательных организаций Грачевского района, в которых установлена и находится в рабочем состоянии противопожарная система.

Мероприятие (результат) «В образовательных организациях на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства».

100% образовательных организаций Грачевского района, в которых на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства.

Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование отдела образования администрации Грачевского района».

За отчетный период мероприятия плана работы отдела образования выполнены.

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу образования администрации Грачевского района».

За отчетный период всем 21 образовательным организациям Грачевского района оказана информационно-методическая помощь в различных вопросах.

Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна».

Мероприятие (результат) «Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям».

За отчетный период все выплаты произведены в установленные сроки.

Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области

«Модернизация школьных систем образования»

Результат «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания».

За отчетный период в МБОУ «Ключевская СОШ» завершен капитальный ремонт и оснащение оборудованием.

Результат «Количество объектов, в которых обеспечено завершение мероприятий по модернизации школьных систем образования».

За отчетный период в МБОУ «Ключевская СОШ» завершен капитальный ремонт.