Расчет оценки эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района», осуществляемых проектным способом за 2024 год

Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом, проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.08.2015 №535-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области» в редакции действующей  на 31.12.2024 года.

При проведении оценки эффективности проектных мероприятий учтена муниципальная программа  действующая в 2024 году.

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

| № п/п | Наименование показателя ( результата) | Единица измерения | План | Факт | Коэффициент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель: Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков « Квантариумов» и центров «IT- клубов» | процент | 12,52 | 12,52 | 1 |
| 2. | Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 79,51 | 79,51 | 1 |
| 3. | Результат: Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков « Проектория», в которых приняли участие дети | миллион человек | 0,00052 | 0,00052 | 1 |

2. Региональный проект «Современная школа»

| № п/п | Наименование показателя ( результата) | Единица измерения | План | Факт | Коэффициент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | 79,1 | 79,7 | 1(1,008) |

3.Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Коэффициент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процент | 50 | 50 | 1 |
| 2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процент | 81 | 81 | 1 |
| 3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | процент | 33 | 33 | 1 |

4. Региональный проект «Патриотическое воспитание»

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | План | Факт | Коэффициент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | тысяча человек | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 2. | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | тысяча человек | 0,075 | 0,075 | 1 |
| 3. | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | единица | 4 | 4 | 1 |
| 4. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единица | 4 | 4 | 1 |

5.Приоритетный проект Оренбургской области «Модернизация

школьных систем образования»

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | План | Факт | Коэффициент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единица | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество объектов, в которых обеспечено завершение мероприятий по мероприятий по модернизации школьных систем образования | единица | 1 | 1 | 1 |

Эффективность реализации регионального проекта, приоритетного проекта  рассчитывается по следующим формулам:

ЭРпj=Пi+Рi/N,

ЭР j =∑Пi( Pi)/N

Таким образом ,   ЭРп1=(2+1)/3=1

ЭРп2= 1/1=1

ЭРп3=3/3=1

ЭРп4=4/4=1

ЭРп5=2/2=1

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

ЭРп=1КЭРпj/К

Таким образом, ЭРп = (1+1+1+1+1)/5=1, что позволяет сделать о высокой эффективности реализации проектных мероприятий.